## effort
Nom:
Prénom:
Année académique
Projet:
| Total/Semaine | 13 | 12 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 2019-11-17 | 2019-11-24 | 2019-12-01 | 2019-12-08 | 2019-12-15 | 2019-12-22 | 2019-12-29 | 2020-01-05 | 2020-01-12 | 2020-01-19 | 2020-01-26 | 2020-02-02 | 2020-02-09 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 2020-03-22 | 2020-03-29 | 2020-04-05 | 2020-04-12
Total: | 60 | 14 | 12 | 11 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 2 | 1 |  |  |  | 1
Rencontre client | 1 | 1
Analyse | 24 | 12 | 12
Rencontre client | 1 |  |  | 1
Correction | 3 |  |  | 3
Conception | 7 |  |  | 7
Rencontre client | 1 |  |  |  | 1
correction | 3 |  |  |  | 3
code round | 14 |  |  |  | 7 |  | 7
test & fix | 3 | [6 empty] | 3
Rencontre client | 1 | [6 empty] | 1
Rédaction de la documentation | 0
Préparation de la présentation | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0